**ИНФОРМАЦИЯ**

**об основных итогах контрольного мероприятия**

**«Аудит закупки товаров, работ и услуг на содержание и ремонт**

**детских игровых пло­щадок г. Фрязино в 2016 году»**

В соответствии с поручением Щелковской городской прокуратуры, пунктом 2.11 плана работы Контрольно-счетной пала­ты города Фрязино на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2016 № 82 (в ред. от 01.09.2017), в пери­од с 05 по 25 сентября 2017 года проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки товаров, работ и услуг на содержание и ремонт детских игровых пло­щадок г. Фрязино в 2016 году» (далее - контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. Предметом контрольного мероприятия является контракт от 10.10.2016 № 0848300066516000108-0555361-01, заключенный МБУ «Городское хозяйство» (далее - Заказчик) с ООО «ЩЕЛГАЗ­МОНТАЖ ПЛЮС» (далее — Подрядчик) на выполнение работ по содержанию и ремонту детских игровых площадок (далее — контракт) ценой 394 896,39 руб. со сроком исполнения 31 декабря 2016 года.

2. МБУ «Городское хозяйство» осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес­печения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

3. Закупка «Выполнение работ по содержанию и ремонту детских игровых площадок» включена в план-график закупок МБУ «Городское хозяйство» на 2016 год, который, в нарушение п. 5 совместного приказа Минэкономразвития Рос­сии и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761/20н, раз­мещен на официальном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru по истечении одного календарного месяца после принятия ре­шения Совета депутатов о бюджете города Фрязино на 2016 год.

4. При формировании начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) Заказчиком был выбран метод сопоставимых рыночных цен в соответствии со ст. 22 Закона № 44-ФЗ. В качестве обоснования НМЦК Заказчиком предоставлены три коммерческие предложения. Однако два из трех поставщиков не отвечали требованиям ч. 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ по предоставлению ценовой информации в сфере проведения работ по содержанию и ремонту детских игровых площадок, поскольку они не осуществляет поставки идентичных товаров, работ, услуг и не имеют опыта выполнения аналогичных контрактов.

Таким образом, Заказ­чиком были допущены нарушения порядка обоснования НМЦК, установ­ленного ст. 22 Закона № 44-ФЗ и Методическими рекомендациями по опреде­лению НМЦК, утвержденными Приказом Минэкономразвития Рос­сии от 02.10.2013 № 567, что образует состав административного право­нарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.29.3 Кодек­са Рос­сийской Федерации об административных правонарушениях.

5. Экспертиза результатов выполненных по контракту работ осуществлялась МБУ «Го­родское хозяйство» в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ собственными силами. Заключение экспертизы от 31.12.2016 составлено неуполномоченным на это лицом. Заказчик, в нарушение п. 4.2 контракта, не издавал приказ о назначении лица, ответ­ственного за проведение экспертизы результатов выполненных работ.

6. Оплата контракта в сумме 394 896,39 руб. произведена 27.01.2017 платежным поручением № 77 по коду цели 111011П33 (выпол­нение муниципального задания за январь 2017 года), что является нецелевым использованием бюджетных средств, поскольку погашение кредиторской задолженности по ис­полненным контрактам 2016 года за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2017 года Соглашением от 09.01.2017 между МБУ «Городское хозяйство» и администрацией города не предусмотре­но.

Таким образом, директор МБУ «Городское хозяйство» допустил направление средств, полученных из бюджета города, на цели, не соот­ветствующие целям, определенным соглашением, что образует состав административного правонаруше­ния, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.14 Кодекса Рос­сийской Федерации об администра­тивных правонарушениях.

7. Проверка исполнения контракта на его соответ­ствие условиям контракта установила завышение объема оплаты выполненных работ на сумму 223 915,21 руб. Подрядчик исполнял контракт с нарушениями условий, предусмотренных контрактом.

8. Заказчиком не применены меры ответственности за ненадлежащее исполне­ние контракта: не начислен штраф, предусмотренный п. 7.3 контракта, в раз­мере 9 872,41 руб., не произведено удержание денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в размере 208 891,89 руб.

9. Установлено несоответствие перечня ДИП, числящихся на балансе МБУ «Городское хозяйство», и перечня, указанного в контракте: на балансе 68 объектов, в контракте — 159, на балансе 20 песочниц, в контракте — 38.

10. На момент проведения проверки демонтировано 163 элемента детских иг­ровых площадок. В нарушение Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Фрязино Московской области, утвержденного решением Совета депутатов г. Фрязино от 28.04.2015 № 343 (далее - Положе­ние о списании) отсутствуют акты о списании объектов основных средств. При отсутствии ДИП в натуре демонти­рованные объекты до настоящего времени числятся на бухгалтерском учете МБУ «Городское хозяйство».

11. В нарушение п. 3.1 Положения о списании, без согласования с КУИЖВ, при отсутствии актов о списании и заключений о состоянии имущества, МБУ «Городское хозяйство» демонтировало семь объектов особо ценного имуще­ства балансовой стоимостью 4 664,2 тыс. руб, перечень которого утвержден постановлением Главы города Фрязино от 06.10.2016 № 680.

12. МБУ «Городское хозяйство» демонтировало пять игровых площадок, вве­денных в эксплуатацию в 2014 году, износ по которым составляет менее 55%. Документы, подтверждающие невозможность дальнейшей эксплуатации или нецелесообразность проведения ремонта данного оборудования, отсутствуют. Местонахождение данного имущества в ходе осмотра установить не удалось. Остаточная стоимость демонтированных площадок составляет 2 288,7 тыс. руб.

13. В ходе осмотра зафиксировано, что на складах МБУ «Городское хозяй­ство» находятся всего 9 элементов детских игровых площадок (из 163 де­монтированных). Документы, подтверждающие оприходование демонтиро­ванных элементов на склад отсутствуют, доходы от реализации демонтирован­ных площадок, в том числе на металлолом, на счет учреждения не поступали.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата города Фрязино направила материалы проверки в Щелковскую городскую прокуратуру, в МБУ «Городское хозяйство направлено предписание с требованиями устранить выявленные нарушения и восстановить в бюджет города незаконно израсходованные денежные средства.

Председатель Контрольно-счетной палаты Л.А. Панченко